## Лист1
Название задачи | Дата начала | Длительность, дни
Предметная область | 2023-01-25 | 10
Определение автоматизируемых задач | 2023-02-04 | 4
Разработка диаграмм | 2023-02-08 | 3
Разработка технического задания | 2023-02-11 | 3
Техническое проектирование | 2023-02-14 | 8
Рабочее проектирование | 2023-02-22 | 16
Инструкции по работе с приложением | 2023-03-10 | 3
Итог | 2023-03-13 | 1
Протокол №5 от 25.01.2023
по 16.03.2023
Formulas:
Дата начала = SUM([Дата начала, row above]:[Длительность, дни, row above])